## Sheet1
2019-10月任务项
任务项 | 描述 | 负责人 | 备注 | 截止日期
搜索优化 | es搜索优化 | 何哲、刘冬冬
对外标准化接口 | 对外标准化接口 | 王利园 |  | 2019-10-18
对外接口标准化开发 | 对外接口标准化开发 | 傅鹏、王利园、胡胜刚、王鹏飞 |  | 2019-10-18
中核二次投标 | 投标文件、商品、GMV配合 | 何哲、刘冬冬
中通号：运维界面 | 合同管理-新增合同 | 傅鹏 | 联调中 | 2019-10-12
| 合同管理-查看合同 | 傅鹏 | 联调中 | 2019-10-12
| 合同管理-商品列表 | 傅鹏 | 联调中 | 2019-10-12
| 合同管理-商品列表-新增sku | 傅鹏 | 联调中 | 2019-10-12
| 合同管理-商品列表-查看sku | 傅鹏 | 联调中 | 2019-10-12
| 合同管理-商品列表-编辑sku | 傅鹏 | 联调中 | 2019-10-12
| 合同管理-商品列表-更新sku | 傅鹏 | 联调中 | 2019-10-12
| 合同管理-前端 | 王鹏飞 | 联调中 | 2019-10-12
| 分类关系映射-列表 | 王利园 | 联调中 | 2019-10-12
| 分类关系映射-列表 | 王利园 | 联调中 | 2019-10-12
| 分类关系映射-导入 | 王利园 | 联调中 | 2019-10-12
| 分类关系映射-导出 | 王利园 | 联调中 | 2019-10-12
| 分类管理-前端 | 王鹏飞 | 联调中 | 2019-10-12
| 订单管理-列表 | 胡胜刚 | 联调中 | 2019-10-12
| 订单管理-列表-查看订单 | 胡胜刚 | 联调中 | 2019-10-12
| 订单管理-列表-查看发货单详情 | 胡胜刚 | 联调中 | 2019-10-12
| 订单管理-列表-查看物流 | 胡胜刚 | 联调中 | 2019-10-12
| 订单管理-列表-发货 | 胡胜刚 | 联调中 | 2019-10-12
| 订单管理-推送日志 | 胡胜刚 | 联调中 | 2019-10-12
| 订单管理-前端页面 | 王鹏飞 | 联调中 | 2019-10-12
| 订单管理前后端联调 | 王鹏飞 | 联调中 | 2019-10-12
航天客户需求 | 航天客户需求-产品详情界面只有加入购物车选项无直接购买选项 | 付宇豪、郭为庭、郭维江、葛欣 |  | 2019-10-15
| 平台无法实现订单已付款或已结算信息功能，协议订单、我的审核、普通订单、协议订单开票申请、普通订单开票申请、信用结算、信用支付明细、协议订单支付、普通订单支付 | 付宇豪、郭为庭、郭维江、葛欣 |  | 2019-10-15
| 实现协议客户非协议下单价格与协议价格的转换功能 | 付宇豪、郭为庭、郭维江、葛欣 |  | 2019-10-15
| 无法实现订单列表、订单明细等列表导出功能 | 付宇豪、郭为庭、郭维江、葛欣 |  | 2019-10-15
| ①手机桌面图标上显示提醒功能，如图片中滴滴图标右上角的提醒 ②“我的审核”模块实现提醒功能 | 付宇豪、郭为庭、郭维江、葛欣 |  | 2019-10-15
| 能否取消审批中的填写原因功能，审批只需确认和取消 | 付宇豪、郭为庭、郭维江、葛欣 |  | 2019-10-15
| 手机APP能否登录一次后，后面每次只需点击桌面图标就可进入主界面，不需要再次点击登录界面 | 付宇豪、郭为庭、郭维江、葛欣 |  | 2019-10-15
| 协议列表增加单位字段 | 付宇豪、郭为庭、郭维江、葛欣 | 完成 | 2019-10-15
| APP端协议下单数量不能手动输入，只能点击图标增加或减少 | 付宇豪、郭为庭、郭维江、葛欣 |  | 2019-10-15
| 订单信息里只显示真个订单的金额，增加每个产品的总金额 | 付宇豪、郭为庭、郭维江、葛欣 |  | 2019-10-15
| 协议列表以产品列表进行展示，可对协议列表产品简单的按照五金、耗材等类别进行分类排列 | 付宇豪、郭为庭、郭维江、葛欣 |  | 2019-10-15
| 对于所有产品是否可直接显示非协议价和协议价，协议客户登录后在首页搜索点击购买，所选的金额就位协议价金额，并且在主界面如果输入协议产品是否可在下方注明协议产品，而不用点进详情页才显示 | 付宇豪、郭为庭、郭维江、葛欣 |  | 2019-10-15
| APP端审批人员无法查看协议框架列表 | 付宇豪、郭为庭、郭维江、葛欣 |  | 2019-10-15
| APP端协议列表无搜索功能 | 付宇豪、郭为庭、郭维江、葛欣 |  | 2019-10-15
| 航天客户需求-天马项目bug-协议清单主界面无法显示图片，只能点进去查看 | 付宇豪、郭为庭、郭维江、葛欣 |  | 2019-10-15
WMS 211试用 | WMS 211 需求设计 | 赵阳、来俞君 |  | 2019-10-26
| WMS 211 设计实现 | 何哲、刘冬冬 |  | 2019-10-26
| 天马商城对接 | 郭为庭 |  | 2019-10-26
| 商城订单预订单下单 | 黄贻申 |  | 2019-10-26
| 商城订单预订单订单异常-人工审单 | 黄贻申 |  | 2019-10-26
| 商城订单确定订单 | 黄贻申 |  | 2019-10-26
| 分拣状态回传 | 黄贻申 |  | 2019-10-26
| 发货订单状态回传 | 黄贻申 |  | 2019-10-26
| 订单快速发货 | 黄贻申 |  | 2019-10-26
| 订单面单打印 | 郭为庭 |  | 2019-10-26
| 入库管理改造，到货 | 郭为庭 |  | 2019-10-26
| 入库管理改造，理货 | 郭为庭 |  | 2019-10-26
| 入库管理改造，上架 | 郭为庭 |  | 2019-10-26
| 入库管理改造，商品快速入库 | 郭为庭 |  | 2019-10-26
| 盘点改造 | 郭为庭 |  | 2019-10-26
| WMS 211测试 | 张文杰 |  | 2019-10-26
天工矩阵 | 嵌入在线选型工具 | 傅鹏
| 加入购物车对接 | 葛欣
联想 | 联想对接需求设计 | 赵阳、来俞君 |  | 2019-10-18
| 客户注册接口(自身生成token) | 傅鹏、胡胜刚 |  | 2019-10-18
| 联想接口对接联调 | 傅鹏、胡胜刚 |  | 2019-10-18
| 接口验签，统一入口； | 傅鹏、胡胜刚 |  | 2019-10-18
| 获取客户协议产品接口(拉取商品sku) | 傅鹏、胡胜刚 |  | 2019-10-18
| 获取产品状态接口 | 傅鹏、胡胜刚 |  | 2019-10-18
| 获取省份接口 | 傅鹏、胡胜刚 |  | 2019-10-18
| 获取省份下城市接口 | 傅鹏、胡胜刚 |  | 2019-10-18
| 联想商品接口对接测试 | 傅鹏、胡胜刚 |  | 2019-10-18
| 订单列表接口 | 傅鹏、胡胜刚 |  | 2019-10-18
| 下单接口 | 傅鹏、胡胜刚 |  | 2019-10-18
| 产品详情接口 | 傅鹏、胡胜刚 |  | 2019-10-18
| 订单详情接口 | 傅鹏、胡胜刚 |  | 2019-10-18
| 订单物流查询接口 | 傅鹏、胡胜刚 |  | 2019-10-18
| 订单物流轨迹查询接口 | 傅鹏、胡胜刚 |  | 2019-10-18
| 联想订单接口对接测试 | 张文杰 |  | 2019-10-18
中通号：一键询价（嵌入中通号商城 快速报价） | 中通号：一键询价 设计 | 赵阳、来俞君
| 中通号：一键询价 后台 | 付宇豪
| 中通号：一键询价 页面 | 葛欣
共赢链（独立部署） | 共赢链集采平台部署 | 何哲、刘冬冬
| 独立域名样式、logo调整 | 张文杰
| 需求调研与设计 -对账系统 | 赵阳、来俞君
| 需求调研与设计 -电子合同 | 赵阳、来俞君
| 需求调研与设计 -支付方式 | 赵阳、来俞君
| 新功能开发 -对账系统 | 郭维江
| 新功能开发 -支付方式 | 黄贻申
| 新功能开发-部署 | 何哲、刘冬冬
| 仓储管理系统（WMS）需求调研与设计 | 赵阳、来俞君
仓储管理系统（WMS）调整与开发
| 集成和部署 | 张文杰
| 共赢链部署测试 | 何哲、刘冬冬
天马平台的品牌LOGO可以自动链接到该品牌的所有商品 | 后台配置 | 张文杰
App 用户体验优化 | 用户体验设计优化 | 赵阳、来俞君
| app 优化修改-我的 | 王鹏飞
| app 优化修改-分类 | 徐国伟
| app 优化修改-购物车 | 徐国伟
| app 优化修改-首页 | 葛欣